## 附件1
曲靖市沾益区2024年度（第四批次）衔接资金项目完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 项目 实施 单位 | 项目建设内容 | 计划安排补助资金 | 完成情况 | 备注
资金来源：第二批省级资金1316万元，第二批中央预留的雨露计划补助资金预计剩余34.2万元，合计1350.2万元。
合计 |  |  |  |  | 1350.2
一、到人到户 项目1件 |  |  |  |  | 230
1 | 务工交通补助项目 | 就业 补助 | 区人社局 | 按照脱贫人口（含监测对象）稳定在省外务工3个月以上进行交通补助的要求，补助标准1000元/人，计划安排资金180万元；按照脱贫人口（含监测对象）稳定在市外省内稳定务工3个月以上进行交通补助的要求，补助标准500元/人，计划安排资金50万元。合计需资金230万元。 | 230 | 已完成
二、产业发展项目5件 |  |  |  |  | 881.2
1 | 联农带农经营主体奖补项目 | 产业发展 | 区农业农村局 | 按照《云南省支持联农带农经营主体奖补办法（试行）》的通知，文件要求，对符合条件的经营主体进行奖补 | 10 | 已完成
2 | 大坡乡威格村委会李家村宜居宜业和美乡村建设项目 | 产业 发展 | 大坡乡 | 1.产业配套场地硬化160m³需资金29.6万元；2.产业配套沟渠及产业道路硬化需资金154.8万元；3.旅居房屋改造21间，2650㎡需资金210.75万元。合计需资金397.15万元。 | 397 | 已完成
3 | 花山街道松林社区九龙山村宜居宜业和美乡村建设项目 | 产业 发展 | 花山街道 | 松林豆腐加工坊：搭建中型框架结构厂房（含三通一平）：库体框架Ø200镀锌管，大棚长46m，宽9.5m，屋脊高5.5m，总面积437㎡，单价1380元/㎡，预计投入资金60.306万元，其中申请衔接资金60万元，自筹资金0.306元。 | 60 | 已完成
4 | 西平街道特色种养产业园项目（一期） | 产业 发展 | 西平街道 | 1.建设占地500㎡蝴蝶养殖中心； 2.改造蝴蝶标本制作室100㎡； 3.铺设3米宽，5000米长碎石生产道路一条；建设挡墙500m³； 4.配套种植宿主植物、蜜源植物、饲养植物3亩。 | 50 | 已完成
5 | 花山农业产业园高标准育苗基地项目（二期） | 产业 发展 | 区农林投公司 | 在盘江镇中村村委会，建设6栋现代化标准联栋塑料棚膜温室，每栋占地3200㎡，总计19200㎡，肩高4米、顶高6米，每平方米综合造价187.5元/㎡，含大棚基础，镀锌方管框架，外部安装塑料棚膜，温室顶窗和侧膜安装电动开窗电机，内部安装电动内遮阳网；内部建设地面潮汐漫灌池，装配全自动智能施肥、打药系统；配套供电、外部供水等设施建设；预计投资385万元。申请衔接资金364.2万元，自筹资金20.8万元。 | 364.2 | 已完成
三、乡村建设项目2件 |  |  |  |  | 233
1 | 炎方乡五拐村委会二组道路硬化项目 | 乡村建设 | 炎方乡 | 五拐村委会色基到高家道路硬化2段，第一段长280m，均宽4m，厚0.2m，224m³，C30混凝土路面，第二段长131m，均宽3.5m，厚0.2m，91.7m³，C30混凝土路面及土夹石垫层找平，需资金20.5万元。大村子村内道路硬化1段，长418m，均宽4m，厚0.15m，250.8m³，C30混凝土路面，需资金12.5万元。 | 33 | 已完成
2 | 沾益区2024年农村供水保障巩固提升项目 | 乡村建设 | 金龙街道、炎方乡、播乐乡、菱角乡、德泽乡、大坡乡 | 1、新建泵站2套，两用一备；配电柜及自控系统各2套，安装滤料；2、供水主管6.8千米，De75PE100-1.6MPa；村内户管管网改造7.8千米，新建村内输水管网PE100级-DN63-1.6MP3850米，PE100级-DN50-1.6MP4835米，PE100级-DN40-1.25MP2850米，PE100级-DN32-1.25MP3640米，PE100级-DN25-1.25MP3850米，村内道路切割1160米，闸阀井6座；3、新建50³水池1座、安装PE引水管道DN40-1.25Mpa ,2000m、DN25-1.25Mpa ,3500m、安装计量设施106套；4、改造延伸提水管网4.5公里；5、土方开挖回填3600m³。 | 200 | 已完成
四、其他项目1件 |  |  |  |  | 6
1 | 项目管理费 | 项目管理费 | 区农业农村局 | 按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法“从下达到县的省级财政衔接资金中，按照最高不超3%的比例，统筹安排项目管理费”有关规定，提取项目管理费6万元，用于聘请第三方对全区衔接资金绩效评价进行业务指导。 | 6 | 已完成