## Sheet1
曲靖市沾益区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
编报单位：曲靖市沾益区乡村振兴局 填报人：马太平 联系电话：18388582321 时间： 2021 年 11 月27日
序号 | 项目申报单位 | 项目行业主管部门 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 项目实施地点 | 项目组织实施单位 | 项目概要及建设主要内容 | 项目预算总投资（万元） |  |  |  | 绩效目标预测
[9 empty] | 小 计 | 乡村振兴专项 | 县级筹措 | 业主投入 | 经济效益 | 社会效益 | 生态效益 | 覆盖脱贫村 | 覆盖脱贫人口
汇总表 | [8 empty] | 31953.3491 | 30903.1019 | 110 | 940.2472 |  |  |  |  | 44721
1 | 区乡村振兴局 | 区住建局 | 三保障 | 500户住房提升项目 | 新建 | 沾益区 | 区住建局 | 对沾益区500户住房进行巩固提升 | 1100 | 1100 | [6 empty] | 2310
2 | 区乡村振兴局 | 医保局 | 三保障 | 医疗保险补助 | 新建 | 沾益区 | 医保局 | 对2610人监测户补助医疗保险 | 46.98 | 46.98 | [6 empty] | 2610
3 | 区乡村振兴局 | 区教育局 | 三保障 | 教育补助 | 新建 | 沾益区 | 区教育局 | 对560人困难学生进行补助 | 200 | 200 | [6 empty] | 560
4 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 管理费 | 项目管理 | 新建 | 沾益区 | 区乡村振兴局 | 确保申报项目能够实施 | 100 | 100 | [6 empty] | 1250
5 | 区乡村振兴局 | 区人社局 | 就业项目 | 就业项目 | 新建 | 沾益区 | 区人社局 | 计划组织脱贫稳定户，监测户外出务工 | 120 | 120 | [6 empty] | 1569
6 | 龙华街道 | 区乡村振兴局 | 乡村建设 | 龙华街道清河社区高家寺上村村外至沟岩村主路道路硬化工程 | 新建 | 清河社区高家寺上村、高家寺下村居民小组) | 清河社区 | 高家寺上村村外至沟岩村主路道路硬化长2千米、宽4.5米、厚0.25米及部分挡墙支砌。 | 152 | 150 |  | 2 |  |  |  |  | 161
7 | 龙华街道 | 交通局 | 乡村建设 | 龙华街道清河社区红瓦房村村外至高家寺奶牛场岔路口道路硬化工程 | 新建 | 清河社区红瓦房、高家寺上、高家寺下居民小组) | 清河社区 | 红瓦房村村外至高家寺奶牛场岔路口道路硬化长4.8千米、宽4.5米、厚0.25米。 | 262 | 260 |  | 2 |  |  |  |  | 161
8 | 龙华街道 | 交通局 | 乡村建设 | 生产道路 | 新建 | 双河社区上双河居民小组、下双河居民小组 | 双河社区 | 2条生产道路2500米，共计5000米。道路规格：宽4米，厚0.2米，4000立方米，砼为C30，浇注混凝土4000立方米，每立方米430元，需资金160万元； | 101.2 | 100 |  | 1.2 |  |  |  |  | 117
9 | 龙华街道 | 乡村振兴局 | 乡村建设 | 龙华街道石羊社区青山美丽乡村建设项目 | 新建 | 石羊社区(青山上、青山下居民小组) | 石羊社区 | 村内绿化3300平方米、道路硬化9公里、墙体文化4300平方米。 | 269.4 | 265 |  | 4.4 |  |  |  |  | 113
10 | 龙华街道 | 交通局 | 乡村建设 | 龙华街道石羊社区主干道路硬化工程 | 新建 | 石羊社区(一、二、三、四、五、官麦地、沟岩等居民小组) | 石羊社区 | 石羊大村主干道路硬化11公里；官麦地村内道路硬化1公里；沟岩村内道路硬化1.2公里。 | 198 | 195 |  | 3 |  |  |  |  | 113
11 | 龙华街道 | 农业农村局 | 产业发展 | 龙华街道清河社区红瓦房花卉种植基地项目 | 新建 | 清河社区红瓦房大凹子、水塘片区 | 清河社区 | 清河社区红瓦房大凹子、水塘片区面积230亩，管网全覆盖，机耕道路长5千米、宽4米、土夹石铺垫，水、电、生产用房等。 | 186 | 184 |  | 2 |  |  |  |  | 296
12 | 龙华街道 | 农业农村局 | 产业发展 | 双河社区集体土地开发利用 | 新建 | 双河社区上双河居民小组 | 双河社区 | 1、建设管网Φ50主管20km、Φ25分管30km。2、铺设电网，16㎡电缆约50km，新建30m³蓄水池共计2个。 | 151.5 | 150 |  | 1.5 |  |  |  |  | 117
13 | 龙华街道 | 农业农村局 | 产业发展 | 大棚蔬果种植园 | 新建 | 清水沟社区 | 清水沟社区 | 于清水沟社区百亩大地建设大棚蔬果种植基地，在现有基础设施上扩建河道，修建排水沟渠，架设大棚，架设电网。建设完成后用于引进投资，发展蔬果种植，增加集体经济收入 | 102 | 100 |  | 2 |  |  |  | 1 | 135
14 | 龙华街道 | 农业农村局 | 产业发展 | 龙华街道石羊社区大小海田片区蔬菜、花卉种植基地建设项目 | 新建 | 石羊社区(一、二、三、四、五、沟岩等居民小组) | 石羊社区 | 产业园700亩，蔬菜大棚550亩、花卉大棚150亩；抽水房1间15平方米、机房1间15平方米、管理用房1间90平方米；水电管网设施； | 167.6 | 166 |  | 1.6 |  |  |  |  | 113
15 | 西平街道 | 农业农村局 | 产业发展 | 黑桥社区“智慧型生态农业体验观光”示范基地 | 新建 | 黑桥社区 | 黑桥社区 | 黑桥社区“智慧型生态农业体验观光”示范基地项目涵盖(草莓采摘、无花果种植、休闲观光旅游、亲子体验、青少年拓展基地)项目占地面积约26公顷。主要建设内容包括观光路面硬化、种植大棚、扩展基地配套设施。 | 500 | 380 |  | 120 |  |  |  |  | 76
16 | 西平街道 | 农业农村局 | 乡村建设 | 光华一组改自来水 | 新建 | 光华社区 | 光华社区 | 光华社区第一居民小组改自来水 | 100 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 6
17 | 西平街道 | 农业农村局 | 乡村建设 | 光华二组新区道路 | 新建 | 光华社区 | 光华社区 | 新区道路硬化 | 130 | 70 |  | 60 |  |  |  |  | 3
18 | 西平街道 | 农业农村局 | 乡村建设 | 红星二、九组小区道路 | 新建 | 红星社区 | 红星社区 | 红星二、九组小区道路，红星二组进小区主路0.6公里，需修建土方开挖回填、路面施工、雨污水管道布设；小区内部道路1.5公里，需修建土方开挖回填、路面施工、雨污水管道布设；红星九组组进小区主路0.6公里，需修建土方开挖回填、路面施工、雨污水管道布设；小区内部道路1.5公里，需修建土方开挖回填、路面施工、雨污水管道布设。 | 420 | 220 |  | 200
19 | 西平街道 | 农业农村局 | 乡村建设 | 红星二、六、九组小区电网改造 | 新建 | 红星社区 | 红星社区 | 红星二、六、九组小区现未电网改造，二组小区现有自建房106套，六组小区现有自建房154套、九组小区现有自建房130套，共计390套自建房，现急需进行电网改造工程 | 50 | 30 |  | 20 |  |  |  |  | 2
20 | 西平街道 | 农业农村局 | 乡村建设 | 红星二、九组小区供水管网 | 新建 | 红星社区 | 红星社区 | 红星二、九组小区现使用安全自来水，暂未布设系统性城市供水管网，两个小组共有236套自建房，城市供水管网改造 | 50 | 30 |  | 20
21 | 西平街道 | 农业农村局 | 产业发展 | 生态种植 | 新建 | 玉林社区 | 玉林社区 | 依托玉林社区浅水藕种植园，扩大周边生态农作物种植项目，形成一年四季都有收益的经济观光地。 1.流转土地20亩，1200元*20亩=2.4万元 2.种植水稻、油菜花、秋菊，种子、农药、中耕管理费用概算资金12万元。 | 14.4 | 12 |  | 2.4 |  |  |  |  | 6
22 | 西平街道 | 农业农村局 | 产业发展 | 玉林社区浅水藕种植园提升改造 | 新建 | 玉林社区 | 玉林社区 | 对玉林社区浅水藕种植园提升改造。 1.将浅水藕种植园周边1000米水沟进行基础设施硬化，用混凝土将排水沟进行硬化，保障排水通畅，同时可蓄水为种植保障水源；（1）沟渠土方开挖1000m，1440m³*40元=5.76万元，（2）计划修理排水沟1000米，用C20混凝土现浇排水沟帮：360m³*600元*2面=43.2万元；（3）硬化排水沟底1000米：240m³*600元=14.4万元；钢筋混凝土盖板小桥混凝土：3.6m*700元=0.252万元，钢筋直径8㎝，150㎏*7元=0.105万元 | 70 | 50 |  | 20 |  |  |  |  | 6
23 | 金龙街道 | 区交通运输局 | 乡村建设 | 新海社区海子铺至马达道路硬化 | 新建 | 新海社区 | 金龙街道办事处 | 海子铺至马达村道路硬化2.4km | 96 | 96 | [5 empty] | 1 | 514
24 | 金龙街道 | 区交通运输局 | 乡村建设 | 新海社区村内道路硬化 | 新建 | 新海社区 | 金龙街道办事处 | 小坝、海子铺、安乐、红石岩村内道路硬化4km | 160 | 160 | [5 empty] | 1 | 514
25 | 金龙街道 | 区环保局 | 乡村建设 | 新海社区排污工程 | 新建 | 新海社区 | 金龙街道办事处 | 海子铺、哨上、高寨-小坝、安乐、新屯铺设排污管网建设5km | 150 | 150 | [5 empty] | 1 | 514
26 | 金龙街道 | 区水务局 | 乡村建设 | 新海社区红石岩水塘扩建 | 新建 | 新海社区 | 金龙街道办事处 | 红石岩水塘扩建容积5万方 | 30 | 30 | [5 empty] | 1 | 514
27 | 金龙街道 | 区农业农村局 | 产业发展 | 大营社区蔬菜种植项目 | 新建 | 大营社区 | 金龙街道办事处 | 种植养殖加工服务：大营社区种植蔬菜600亩，搭建400亩大棚，200亩露天种植 | 60 | 60 | [5 empty] | 0 | 19
28 | 金龙街道 | 区水务局 | 产业发展 | 大营社区水产养殖项目 | 新建 | 大营社区 | 金龙街道办事处 | 在原有基础上建设三板桥河西、曲家营、大营七组共计300亩鱼塘及配套设施建设 | 75 | 75 | [5 empty] | 0 | 19
29 | 金龙街道 | 区交通运输局 | 乡村建设 | 云龙社区村内道路硬化 | 新建 | 云龙社区 | 金龙街道办事处 | 大圩9组2.3公里，邓家坝7组、8组2.1公里，丁家庄棵至黑柳树0.9公里村内道路硬化 | 212 | 212 | [5 empty] | 0 | 6
30 | 金龙街道 | 区乡村振兴局 | 产业发展 | 东海社区米线饵块加工厂配套设施建设 | 新建 | 东海 | 金龙街道办事处 | 柿花营米线饵块加工厂配套设施建设（消毒设备、包装设备、机械化生产设备各一套） | 60 | 60 | [5 empty] | 0 | 47
31 | 金龙街道 | 区乡村振兴局 | 产业发展 | 东海社区农产品仓储保鲜冷链基础设施 | 新建 | 东海 | 金龙街道办事处 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设，建设2间冷库，600平方 | 200 | 200 | [5 empty] | 0 | 47
32 | 金龙街道 | 区水务局 | 乡村建设 | 东海社区白凝塘沟渠支砌 | 新建 | 东海 | 金龙街道办事处 | 白凝塘沟渠支砌，共600米 | 60 | 60 | [5 empty] | 0 | 47
33 | 金龙街道 | 区交通运输局 | 乡村建设 | 东海社区村内道路硬化 | 新建 | 东海 | 金龙街道办事处 | 硬化东海社区村内道路共计道路建设6010米 | 180 | 180 | [5 empty] | 0 | 47
34 | 金龙街道 | 区交通运输局 | 乡村建设 | 东海社区白凝塘居民小组旅游线路建设 | 新建 | 东海 | 金龙街道办事处 | 硬化白凝塘旅游路线1000米 | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | 47
35 | 金龙街道 | 区农业农村局 | 产业发展 | 桃园社区美人椒种植项目 | 新建 | 桃园社区15个居民小组 | 金龙街道办事处 | 种植辣椒800亩 | 58 | 58 | [5 empty] | 0 | 286
36 | 金龙街道 | 区交通运输局 | 乡村建设 | 桃园社区村内道路硬化 | 新建 | 桃园社区 | 金龙街道办事处 | 龙潭大村、桃园大村、密家山五组、草河六组、朱家横头七组、李家巷八组、张家营村九组，共计9520米。 | 380 | 380 | [5 empty] | 0 | 286
37 | 金龙街道 | 区水务局 | 乡村建设 | 桃园社区蓄水塘建设 | 新建 | 桃园社区 | 金龙街道办事处 | 密家山五组一个、七、八、九组共用的一个共计两个 | 55 | 55 | [5 empty] | 0 | 286
38 | 金龙街道 | 区交通运输局 | 乡村建设 | 桃园社区汉口山至杨梅沟道路硬化 | 新建 | 桃园社区 | 金龙街道办事处 | 汉口山至杨梅沟共计4500米 | 180 | 180 | [5 empty] | 0 | 286
39 | 金龙街道 | 区乡村振兴局 | 乡村建设 | 桃园社区人居环境提升项目 | 新建 | 桃园社区 | 金龙街道办事处 | 桃园社区共计新增20个垃圾箱体，钩背车2辆 | 32 | 32 | [5 empty] | 0 | 286
40 | 金龙街道 | 区交通运输局 | 乡村建设 | 轩家社区陈家湾至轩家公墓道路硬化 | 新建 | 轩家社区 | 金龙街道办事处 | 陈家湾至轩家公墓2.1公里道路硬化 | 84 | 84 | [5 empty] | 0 | 91
41 | 金龙街道 | 区交通运输局 | 乡村建设 | 轩家社区轩家中学至宋家河五组道路硬化 | 新建 | 轩家社区 | 金龙街道办事处 | 轩家中学至宋家河五组0.8公里道路硬化 | 32 | 32 | [5 empty] | 0 | 91
42 | 金龙街道 | 区交通运输局 | 乡村建设 | 轩家社区倪家嘴子村至中轩伍道路硬化 | 新建 | 轩家社区 | 金龙街道办事处 | 倪家嘴子村至中轩伍0.7公里道路硬化 | 28 | 28 | [5 empty] | 0 | 91
43 | 金龙街道 | 区交通运输局 | 乡村建设 | 玉光社区小河底至玉光社区道路硬化 | 新建 | 玉光社区 | 金龙街道办事处 | 小河底至玉光社区村组主干道路建设1.5km | 60 | 60 | [5 empty] | 0 | 55
44 | 金龙街道 | 区水务局 | 乡村建设 | 玉光社区大龙潭八组蓄水池建设 | 新建 | 玉光社区 | 金龙街道办事处 | 大龙潭八组水源点建设一个500立方米的蓄水池 | 50 | 50 | [5 empty] | 0 | 55
45 | 金龙街道 | 区交通运输局 | 乡村建设 | 金龙渔场道路硬化 | 新建 | 金龙社区 | 金龙街道办事处 | 改造渔场道路硬化2公里 | 80 | 80 | [5 empty] | 0 | 0
46 | 金龙街道 | 区交通运输局 | 乡村建设 | 金龙社区后圩九组至七组道路硬化 | 新建 | 金龙社区 | 金龙街道办事处 | 后圩九组至七组1.5公里道路硬化 | 60 | 60 | [5 empty] | 0 | 0
47 | 花山街道 | 交通局 | 乡村建设 | 松林社区村内道路硬化 | 新建 | 松林 | 花山街道 | 1.过街楼延长线至松林火车站道路硬化长1100米，宽4米，厚0.25米，砼混C30，计划投入资金130万元。 2.十八组通户道路硬化长1300米，宽3米，厚0.2米，砼混C25，计划投入资金70万元。 3.十七组通户道路硬化长320米，宽3米，厚0.2米，砼混C25，计划投入资金15万元。 | 215 | 215 | [6 empty] | 273
48 | 花山街道 | 交通局 | 乡村建设 | 十里铺社区村内道路硬化 | 新建 | 十里铺 | 花山街道 | 1.硬化三组熊小松户至沈来清户路段长150米，宽4米、厚0.25米，砼混C30，计划投入资金12万元。2.硬化三组沈从光户至代凤琴户路段长200米，宽4米、厚0.25米，砼混C30，计划投入资金20万元。3.硬化三组代家聪户至吕建才户路段长740米，宽6米、厚25厘米，砼混C30，计划投入资金70万元。 | 102 | 102 | [6 empty] | 46
49 | 花山街道 | 交通局 | 乡村建设 | 大树屯社区村内道路硬化 | 新建 | 大树屯 | 花山街道 | 1.硬化青龙寺至竹园头道路长2300米，宽4米，厚0.25米，砼混C30，计划投入资金207万元。2.中欣小区道路硬化长1000米，宽5米，厚0.25米，砼混C30，计划投入资金90万元。 | 297 | 297 | [6 empty] | 147
50 | 花山街道 | 农业农村局 | 乡村建设 | 大树屯社区人居环境提升 | 新建 | 大树屯 | 花山街道 | 1.建设占地30平方米的公厕一座。2.铺设直径0.5米的排污管道1500米。 | 50 | 50 | [6 empty] | 147
51 | 花山街道 | 农业农村局 | 乡村建设 | 大树屯社区文化活动广场建设 | 新建 | 大树屯 | 花山街道 | 1.建设占地90平方米的居民文化活动室。2.建设占地200平方米的居民活动小广场1个。 | 50 | 50 | [6 empty] | 147
52 | 花山街道 | 交通局 | 乡村建设 | 新排社区村内道路硬化 | 新建 | 新排社区 | 花山街道 | 1.硬化平河口大荒地至长冲小水塘段长750米，宽6米、厚25厘米，砼混C30，计划投入资金67万元。2.硬化石河桥至石河老村段长800米，宽6米、厚25厘米，砼混C30，计划投入资金75万元。3.硬化苏家箐银发门口至苏家箐村段长3000米，宽6米，厚25厘米，砼混C30，计划投入资金270万元。 | 412 | 412 | [6 empty] | 125
53 | 花山街道 | 交通局 | 乡村建设 | 迤堵社区村内道路硬化 | 新建 | 迤堵社区 | 花山街道 | 1.硬化迤堵社区三组村内道路4米宽路面335米、4.5米宽路面237米，厚度均为0.25米，砼混C30，计划投入资金52万元。2.硬化迤堵四组村内道路3米宽路面50米，4.5米宽路面285米，厚度均为0.25米，砼混C30，计划投入资金30万元。 | 82 | 82 | [6 empty] | 165
54 | 花山街道 | 交通局 | 乡村建设 | 施家屯社区村内道路硬化 | 新建 | 施家屯社区 | 花山街道 | 1.硬化二组村内道路，长410米，宽3米、厚0.2米，砼混C25，计划投入资金30万元。2..硬化三组村内道路，长140米，宽4米、厚0.2米，砼混C25，计划投入资金12万元。3..硬化四组村内道路，长340米，宽4米、厚0.2米，砼混C25，计划投入资金30万元。4..硬化四组村内道路，长330米，宽3米、厚0.2米，砼混C25，计划投入资金30万元。 | 102 | 102 | [6 empty] | 163
55 | 花山街道 | 交通局 | 乡村建设 | 遵花铺社区村内道路硬化 | 新建 | 遵花铺社区 | 花山街道 | 硬化遵花铺社区第七居民小组村内道路：学校背后长500米，宽4米，厚度0.25米；小白龙潭长2000米，宽4米，厚度0.25米；小坟园长2500米，宽4米，厚度0.25。全部采用砼混C25，计划投入资金250万元。 | 350 | 350 | [6 empty] | 174
56 | 花山街道 | 农业农村局 | 产业发展 | 施家屯社区蔬菜仓储保鲜冷链加工车间 | 新建 | 施家屯社区 | 花山街道 | 建设占地4000平方米的简易钢架房，做为蔬菜分拣车间及包装车间；建设占地2000平方米的保鲜冷库；C30混凝土硬化场地9000平方米（蔬菜分拣车间及包装车间基座，保鲜冷库基座，进入冷库长160米、宽8米、厚0.3米道路，蔬菜转运场地2000平方米）。 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 163
57 | 花山街道 | 农业农村局 | 产业发展 | 遵花铺社区有机肥加工厂 | 新建 | 遵花铺社区 | 花山街道 | 总占地面积7000平方米，钢结构厂房建设占地面积3000平方米，投入资金100万；机械设备投入资金150万；运转费用100万。 | 350 | 250 |  | 100 |  |  |  |  | 174
58 | 花山街道 | 农业农村局 | 产业发展 | 十里铺铺社区立体种养殖基地 | 新建 | 十里铺社区 | 花山街道 | 1.流转经济林果120亩，投资9.6万元。2.林下养殖土鸡1000只，按80元/只投入成本计算，计划投资8万元。3.林下西兰花种植20亩，每亩按投入成本1000元计算，计划投入资金2万元。 | 19.6 | 19.6 | [6 empty] | 46
59 | 花山街道 | 旅游局 | 产业发展 | 大树屯社区凤凰岛自然观光旅游开发 | 新建 | 大树屯社区 | 花山街道 | 1.硬化景区内道路长2000米，宽5米，厚0.25米，砼混C25，计划投资160万元。2.实木休息长凳100个，280元/个，计划投资2.8万元。3.建设占地800平方米配套餐饮服务区，计划投资160万元。 | 322.8 | 322.8 | [6 empty] | 147
60 | 盘江镇 | 区交通运输局 | 乡村建设 | 农村道路建设 | 新建 | 芹菜沟 | 盘江镇 | 一、村内道路硬化，李开有至钱永强户村内道路硬化：600米，烟点至李家红户村内道路硬化600米，周柒保至阮金莲户村内道路硬化500米，小井沟至孙桃明户村内道路硬化1000米，阮金跃止孙建华户村内道路硬化800米，孙加油至竹鸡河村内道路硬化800米，建设宽度4米，厚度0.2米。二、桥梁建设：沙田头接湾子头建设桥梁一座长5米，宽4米，厚0.3米。 | 130 | 130 | [5 empty] | 1 | 91
61 | 盘江镇 | 区乡村振兴局 | 乡村建设 | 文化活动广场 | 新建 | 芹菜沟 | 盘江镇 | 二组老村委会处建小广场一个，面积500平方米，需要资金60万元、三组村口党员活动室旁新建小广场一个面积350平方米，需资金40万元 | 100 | 100 | [5 empty] | 1 | 91
62 | 盘江镇 | 区交通运输局 | 乡村建设 | 孙家营村内道路硬化 | 新建 | 谭家营村委会孙家营村 | 盘江镇 | 从刘六生户至老坟1200米、从孙家营大河到田坝头800米、刘雪飞户至刘应全户500米，总共2500米×3米×0.2米 | 75 | 75 | [5 empty] | 1 | 45
63 | 盘江镇 | 区水务局 | 乡村建设 | 谭家营村委会大白珠、小白珠二个村小组供水保障设施建设 | 新建 | 谭家营村委会大白珠、小白珠龙潭村 | 盘江镇 | 修建300㎡大水池1个、架设主水管2000米，入户分水管5000米，预计投资100万元 | 80 | 80 | [5 empty] | 1 | 50
64 | 盘江镇 | 区乡村振兴局 | 乡村建设 | 公厕建设 | 新建 | 谭家营村委会 | 盘江镇 | 在李家山、崔家庄科村、孙家营村、上村、下村、小白珠龙潭村、大白珠龙潭村、干河村分别建设2个公厕，共计16个，预计投资1600000元 | 160 | 160 | [5 empty] | 1 | 250
65 | 盘江镇 | 区交通运输局 | 乡村建设 | 郭家屯道路硬化 | 新建 | 方城社区 | 盘江镇 | 郭家屯村小石桥至沙场250米，小寺至张程才150米，小石桥至张国桥200米，张金所至张朴云100米，郭彩亮至孙祥180米，郭柏所至王荣明、张家来200米，谭红梅至小庙，张建国至张卓四100，张建国至低干渠沟500米，合计1680米x4米x0.2米 | 87.36 | 87.36 | [5 empty] | 1 | 25
66 | 盘江镇 | 区交通运输局 | 乡村建设 | 营张上道路硬化 | 新建 | 方城社区 | 盘江镇 | 营张上张海斌至王泽维500米，张华清至张家云500米，合计1000米x4米x0.2米 | 52 | 52 | [5 empty] | 1 | 28
67 | 盘江镇 | 区交通局 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 新建 | 大兴村 | 盘江镇 | 一组村庄至梅子箐，1500米，一组村庄至白垭口，2000米；二组村庄至麦地冲，1300米，二组村庄至小尖山，800米，二组村庄至小冲顶，600米；三组蔡家坝至庄科上，1000米；四组大龙潭至红土坡，1000米；总长8200米×4米×0.2米 | 300 | 300 | [5 empty] | 1 | 114
68 | 盘江镇 | 区乡村振兴局 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 新建 | 小后所1、2、3、4、5、6、10、10组 | 盘江镇 | 在小后所村委会8个村小组规划建设公共卫生厕所4座（二组龙窝树建一座，覆盖1、2、3、4、组。五组黑凝塘建一座，覆盖3、4、5、11组。十一组建一座，覆盖5、6、11组。上坝村建一座，覆盖上坝村）。 | 40 | 40 | [5 empty] | 1 | 168
69 | 盘江镇 | 区交通局 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 新建 | 中村 | 盘江镇 | 云南沃盛农业有限公司、龙虾养殖基地道路硬化。中村小学门前至镇村公路700米，镇村公路到搭子桥900米。总长1600×4米×0.2米 | 140 | 140 | [6 empty] | 193
70 | 盘江镇 | 区交通局 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 新建 | 吴家庄村委会 | 盘江镇 | 赵恒良户至小岔路3500米×4米×0.2米道路硬化 | 150 | 150 | [5 empty] | 1 | 177
71 | 盘江镇 | 区交通局 | 乡村建设 | 农村基础设施建设 | 新建 | 荣兴村 | 荣兴村委会 | 荣兴2组小区需硬化4条道路500米,绿化、健设自来水污水设施。2.从庄宝林家侧边至三观寺1000米。3.从学校到大麦地1500米。4.从李建绿侧边至河边500米。 | 300 | 300 | [5 empty] | 1 | 136
72 | 盘江镇 | 区乡村振兴局 | 乡村建设 | 文化活动广场 | 新建 | 河西村 | 河西村委会 | 建设小河西村活动室160平方米、小广场等配套设施 | 36 | 36 | [6 empty] | 845
73 | 盘江镇 | 区乡村振兴局 | 乡村建设 | 农村基础设施建设 | 新建 | 龙凤村 | 龙凤村委会 | 农村道路建设1.王树方至小兴村大桥需道路硬化全长1000米；2..小兴村李文乔至云维矿山道路硬化全长1800米；总长2800米×4米×0.2米 | 120 | 120 | [5 empty] | 2 | 2471
74 | 盘江镇 | 区乡村振兴局 | 乡村建设 | 人居环境 | 新建 | 龙凤村 | 龙凤村委会 | 龙凤梁王寨建文化小广场1个；.蒋正培至李宗贵户门口道路修600米；李约清至代本华道路修复200米。新建公厕1个；农村垃圾治理。 | 150 | 150 | [5 empty] | 2 | 1697
75 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 通村道路硬化 | 新建 | 尖山社区 | 白水镇 | 新铺居民小组通村道路硬化6000米 | 360 | 360 | [5 empty] | 0 | 76
76 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 通村道路硬化 | 新建 | 尖山社区 | 白水镇 | 尖山居民小组到户道路硬化2000米 | 16 | 16 | [5 empty] | 0 | 76
77 | 白水镇 |  | 产业发展 | 蔬菜种植 | 新建 | 尖山社区 | 白水镇 | 绿色蔬菜种植基地50亩 | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | 76
78 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 饮水保障 | 新建 | 尖山社区 | 白水镇 | 蔡家水井小组饮水及尖山小组4户饮水问题 | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 76
79 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 村内道路硬化 | 新建 | 中心村 | 白水镇 | 村内道路维护、硬化1000米 | 50 | 50 | [5 empty] | 1 | 106
80 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 更换人畜饮水主管道 | 新建 | 中心村水厂 | 白水镇 | 更换人畜饮水主管道2000米 | 40 | 40 | [5 empty] | 1 | 106
81 | 白水镇 |  | 产业发展 | 绿化草坪种植 | 新建 | 潘家洞 | 白水镇 | 发展绿化草坪种植100亩 | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 0 | 55
82 | 白水镇 |  | 产业发展 | 牧草种植 | 新建 | 潘家洞 | 白水镇 | 种植牧草100亩 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 55
83 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 小塘社区 | 白水镇 | 小街道路复修5000米 | 160 | 160 | [5 empty] | 0 | 42
84 | 白水镇 |  | 产业发展 | 土地流转 | 新建 | 勺达 | 白水镇 | 土地流转种植水生作物200亩 | 300 | 300 | [5 empty] | 1 | 148
85 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 勺达 | 白水镇 | 道路硬化.2公里 | 81 | 81 | [5 empty] | 1 | 148
86 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 勺达 | 白水镇 | 道路硬化.800米 | 32.4 | 32.4 | [5 empty] | 1 | 148
87 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 勺达 | 白水镇 | 道路硬化.500米 | 20 | 20 | [5 empty] | 1 | 148
88 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 勺达 | 白水镇 | 道路硬化.600米 | 24 | 24 | [5 empty] | 1 | 148
89 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 勺达 | 白水镇 | 道路硬化1.5公里 | 61 | 61 | [5 empty] | 1 | 148
90 | 白水镇 |  | 产业发展 | 新村庄规划基础设施建设 | 新建 | 勺达 | 白水镇 | 农贸市场、超市 | 120 | 120 | [5 empty] | 1 | 148
91 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 人畜饮水管护 | 新建 | 勺达 | 白水镇 | 人畜饮水1000米 | 9 | 9 | [5 empty] | 1 | 148
92 | 白水镇 |  | 产业发展 | 大德村红白理事会 | 新建 | 大德村委会 | 白水镇 | 红白理事会250平方 | 60 | 60 | [5 empty] | 1 | 135
93 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 大德村内道路硬化 | 新建 | 大德村委会 | 白水镇 | 通户道路未硬化，王付林户至詹朝红户900米 | 27.36 | 27.36 | [5 empty] | 1 | 135
94 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 大湾村老年活动中心 | 新建 | 大德村委会 | 白水镇 | 建设老年人活动中心，活动室400平方米，场地硬化400平方米，老年人活动器材一套，需资金130万元 | 100 | 100 | [5 empty] | 1 | 135
95 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 大湾村村内道路硬化 | 新建 | 大德村委会 | 白水镇 | 洞门前至村内300米 | 9.12 | 9.12 | [5 empty] | 1 | 135
96 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 黑土地村内道路硬化 | 新建 | 大德村委会 | 白水镇 | 沙地头至王进佩2000米， | 60 | 60 | [5 empty] | 1 | 135
97 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 大水井村内道路硬化 | 新建 | 大德村委会 | 白水镇 | 茶树地至村内1000米 | 30.4 | 30.4 | [5 empty] | 1 | 135
98 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 哈拉益村内道路硬化 | 新建 | 大德村委会 | 白水镇 | 学校边至大地头500米 | 15.2 | 15.2 | [5 empty] | 1 | 135
99 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 小黑石头村内道路硬化 | 新建 | 大德村委会 | 白水镇 | 指路碑至狮子路500米，施成仙老房子至吴四华烤房60米，施建生至施吉平烤房30米，施现平住房至施兴礼住房30米 | 18.85 | 18.85 | [5 empty] | 1 | 135
100 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 大黑石头村内道路硬化 | 新建 | 大德村委会 | 白水镇 | 施成云烤房至谭正明户300米 | 8 | 8 | [5 empty] | 1 | 135
101 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 大黑石头活动中心 | 新建 | 大德村委会 | 白水镇 | 建活动室400平方米 | 60 | 60 | [5 empty] | 1 | 135
102 | 白水镇 | —— | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 座棚村 | 白水镇 | 张明方户至施吉礼户段长300米，宽3米，厚0.2米 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 97
103 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 座棚村 | 白水镇 | 朱自洪段长200米，宽3米，厚0.2米 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | 97
104 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 座棚村 | 白水镇 | 唐成和至张加座段长600米，宽3米，厚0.2米 | 16 | 16 | [5 empty] | 0 | 97
105 | 白水镇 |  | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 座棚村 | 白水镇 | 座棚村委会院内建设大棚种植人工菌 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 97
106 | 白水镇 |  | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 座棚村 | 白水镇 | 座棚建设生物燃烧颗粒粗加工厂100平方米 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 97
107 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 人畜饮水 | 新建 | 座棚村 | 白水镇 | 座棚村白凝塘水库修缮加固提水工程600平方 | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | 97
108 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 座棚村 | 白水镇 | 公路边至史加学段长180米，宽3米，厚0.2米，支排水沟50米，宽0.8米，高1米，涵管3根。 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 97
109 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 座棚村 | 白水镇 | 张和林至张六斤段长200米，宽3米，厚0.2米，支排水沟200米，宽0.5米，高0.5米，涵管3根。 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 97
110 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 座棚村 | 白水镇 | 赵扑定至赵扑中段长120米，宽3米，厚0.2米，涵管3根。 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 97
111 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 座棚村 | 白水镇 | 李登文至赵小兴段长550米，宽3米，厚0.2米 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | 97
112 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 座棚村 | 白水镇 | 李用书至李应周段长200米，宽3米，厚0.2米 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | 97
113 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 人畜饮水 | 新建 | 座棚村 | 白水镇 | 基母村建设打山沟人畜饮水水库 | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | 97
114 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 座棚村 | 白水镇 | 余开保至余立华段长1000米，宽4米，厚0.2米 | 28 | 28 | [5 empty] | 0 | 97
115 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 座棚村 | 白水镇 | 彭智泽至陈建和段长600米，宽3.5米，厚0.2米，涵管4根 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | 97
116 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 座棚村 | 白水镇 | 赵章金至陈家荣段长1200米，宽3米，厚0.2米，涵管4根 | 25 | 25 | [5 empty] | 0 | 97
117 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 座棚村 | 白水镇 | 水库头子至余建平段长400米，宽3.5米，厚0.2米，涵管2根 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 97
118 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 座棚村 | 白水镇 | 水库管理所至赵朝开段长400米，宽3米，厚0.2米 | 9 | 9 | [5 empty] | 0 | 97
119 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 马场 | 白水镇 | 道路硬化 | 60 | 60 | [5 empty] | 0 | 90
120 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化及修复 | 新建 | 白水社区 | 白水镇 | 村内道路硬化及修复 | 260 | 260 | [5 empty] | 0 | 33
121 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 村内道路硬化 | 新建 |  | 白水镇 | 社区致老村 | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | 28
122 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 甘泉弯基础设施 | 新建 | 泉关村 | 白水镇 | 第一居民小组安置点 | 600 | 600 | [5 empty] | 0 | 28
123 | 白水镇 | —— | 乡村建设 | —— | 新建 | 王官营 | 白水镇 | 道路硬化700米 | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | 75
124 | 白水镇 |  | 乡村建设 |  | 新建 |  | 白水镇 | 道路硬化500米 | 25 | 25 | [5 empty] | 0 | 75
125 | 白水镇 | —— | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 下坡 | 白水镇 | 2公里 | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | 80
126 | 白水镇 |  | 乡村建设 | 道路硬化 | 新建 | 下坡 | 白水镇 | 2.3公里 | 120 | 120 | [5 empty] | 0 | 80
127 | 白水镇 |  | 产业发展 | 养牛场 | 新建 | 岗路 | 白水镇 | 招商引资建牛场 | 52.5319 | 52.5319 | [5 empty] | 0 | 64
128 | 炎方乡 | 区乡村振兴局 | 乡村建设 | 磨嘎村内道路建设项目 | 新建 | 磨嘎 | 炎方乡 | 1、一组大海子杨朝富至苏明亮家全长2000米，宽4米，厚0.2米。2、四组山口子至下村杨国兴家门口接大水井主干道全长700米，宽4米，厚0.2米。3、三组从大水井主干道至杨加所家村内主干道路全长2000米，宽4米，厚0.2米。4、从陈国品家至杨加兵家长1000米，宽4米，厚0.2米。共计5700米。 | 230 | 230 | [5 empty] | 1 | 329
129 | 炎方乡 | 区乡村振兴局 | 乡村建设 | 麦地村内道路建设 | 新建 | 麦地 | 炎方乡 | 1、龙潭山至翁家山，全长900米，宽6米，厚0.25米，单价450元/立方米。2、龙潭山至麻塘水库，全程600米左右宽4米，厚0.25米，单价450元/平方米。共计1500米， | 60 | 60 | [6 empty] | 12
130 | 炎方乡 | 区乡村振兴局 | 乡村建设 | 五拐村内道路硬化 | 新建 | 五拐 | 炎方乡 | 1、水营头村至张家湾子村通村硬化，长1200米，宽4米；2、麦地沟至田坝村道路硬化，长1200米，宽4米。共计2400米。 | 100 | 100 | [6 empty] | 17
131 | 炎方乡 | 区乡村振兴局 | 乡村建设 | 来远村内道路硬化 | 新建 | 来远 | 炎方乡 | 硬化部队门口至田坝小山村至柏木冲至高场上至四组五组主干道，全长7公里，宽5米，厚0.25米。 | 300 | 300 | [6 empty] | 43
132 | 炎方乡 | 区农业农村局 | 产业发展 | 青储饲料项目 | 新建 | 来远 | 炎方乡 | 发展青畜饲料产业项目，村公司自己种植青储饲料200亩，需流转土地200亩，种子及化肥购置。 | 40 | 40 | [6 empty] | 43
133 | 炎方乡 | 区农业农村局 | 产业发展 | 腻诺四季香椿种植项目 | 新建 | 腻诺 | 炎方乡 | 腻诺村公司与企业老板合作种植四季香椿，建设主要内容为建设滴灌设备5000米，管护房一处、电力设施、生产道路维修2000米，需流转土地85亩。 | 240 | 80 |  | 160 |  |  |  |  | 59
134 | 炎方乡 | 区农业农村局 | 产业发展 | 母官产业发展项目 | 新建 | 母官 | 炎方乡 | 1、村公司自己种植1000亩青储饲料，动员农户合作种植500亩，共计种植1500亩，村公司计划在村委会附近征用土地5600㎡新建加工厂房，购置青储饲料加工设备；2、村公司发展香椿栽培300亩，建设滴灌设备8000米，管护房一处、电力设施、生产道路维修3000米，需流转土地300亩。 | 250 | 140 | 110 |  |  |  |  | 1 | 560
135 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 妥乐古树板栗产业发展项目 | 新建 | 妥乐 | 大坡乡 | 发展古树板栗产业，通过电商销售平台，进行线上线下销售；鼓励及带动农户种植魔芋、蔬菜 | 120.2 | 120 | 0 | 0.2 |  |  |  | 1 | 278
136 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 天生桥肉牛养殖项目 | 扩建 | 天生桥 | 大坡乡 | 天生桥增扩能繁母牛养殖场房500平方，预计需资金30万元，扩建青贮池1000立方，预计需资金20万元，购买能繁母牛100头，预计需要资金150万元，购买大型青贮饲料铡草机1台，预计需要资金3万元，预计共需资金200万元。 | 200.1 | 200 | 0 | 0.1 |  |  |  | 1 | 350
137 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 大坡冷库项目 | 新建 | 大坡 | 大坡乡 | 大坡 1.恒温冷库4个，投资预算54万元。 2.制冷池1个，投资预算31万元。 3.钢骨架大棚。面积：600平方米（包含遮盖恒温冷库、制冷池及包装车间），单价：250元/平方米，投资预算15万元。 5.围墙、地面硬化、土地流转、场地平整及土石方回填等50万元 | 204.14 | 204 | 0 | 0.14 |  |  |  | 1 | 331
138 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 章溪冷库项目 | 新建 | 章溪 | 大坡乡 | 章溪 1.恒温冷库4个，投资预算54万元。 2.制冷池1个，投资预算31万元。 3.钢骨架大棚。面积：600平方米（包含遮盖恒温冷库、制冷池及包装车间），单价：250元/平方米，投资预算15万元。 5.围墙、地面硬化、土地流转、场地平整及土石方回填等50万元 | 204.8 | 204 | 0 | 0.8 |  |  |  | 2 | 263
139 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 妥乐冷库项目 | 新建 | 妥乐 | 大坡乡 | 妥乐 1.恒温冷库3个，投资预算54万元。 2.制冷池1个，投资预算31万元。 3.钢骨架大棚。面积：600平方米（包含遮盖恒温冷库、制冷池及包装车间），单价：250元/平方米，投资预算15万元。 5.围墙、地面硬化、土地流转、场地平整及土石方回填等50万元 | 150.09 | 150 | 0 | 0.09 |  |  |  | 1 | 278
140 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 天生桥冷库项目 | 新建 | 天生桥 | 大坡乡 | 天生桥 1.恒温冷库3个，投资预算54万元。 2.制冷池1个，投资预算31万元。 3.钢骨架大棚。面积：600平方米（包含遮盖恒温冷库、制冷池及包装车间），单价：250元/平方米，投资预算15万元。 5.围墙、地面硬化、土地流转、场地平整及土石方回填等50万元 | 200.8 | 200 | 0 | 0.8 |  |  |  | 1 | 350
141 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 易地后扶 | 万绿箐村组道路 | 新建 | 万绿箐 | 大坡乡 | 硬化徐家箐村道路长300米，宽2米，厚0.2米，需混凝土120立方米,500元/方，需资金6万元。2、硬化徐家箐村至文家村道路长1000米，宽2.5米，厚0.2米，需混凝土500立方米,500元/方，需资金25万元。3、硬化河西村至花沟道路长3000米，宽2.5米，厚0.2米，需混凝土1500立方米,500元/方，需资金75万元。 | 75.2 | 75 | 0 | 0.2 |  |  |  | 1 | 119
142 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 产业发展 | 妥乐村组道路硬化项目 | 新建 | 妥乐 | 大坡乡 | 妥乐 双河二村至肖明昌家长0.7公里，宽3.5米。 1.大凹子至刮趴地长2公里，宽4米；2.村级活动室至姜正学家长1.1公里，宽4米；3.公路至刮趴地长0.8公里，宽4米；4.刮趴地-大草田-箐高头长2.2公里，宽4米； 妥乐四村：1.刘兵家背后至张国华家长0.5公里，宽3.5米；2.刘兵家背后至陈桂珍家长0.3公里，宽4米；需硬化天车坝李龙华至李龙清家长0.15公里，宽3.5米； 需硬化大坪子1.大坪子-椿树凹-老尖山长6公里，宽4米；2.杨家安家至罗家凹子至小岭子长2.3公里，宽3.5米；3.小岭杆至刘家地长0.8公里，宽4米； | 584.8 | 584.5 | 0 | 0.3 |  |  |  | 1 | 278
143 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 产业发展 | 土桥村组道路硬化项目 | 新建 | 土桥 | 大坡乡 | 土桥六角冲田兴才至田家品户0.72公里。 土桥三雄村会议室至蒋石龙户1.1公里 土桥三雄村梁子上至蒋家明户1.8公里 土桥下村李建华户至高速公路天桥2公里 土桥长冲村内后梁子至石口子周家友户1.5公里 土桥长冲村周德志户至刘家斌户0.55公里 土桥下村李建府户至张吉方户1.8公里 土桥上村菊花厂至田加才户田明才户田文乔户2公里 六角冲对门小闸河梗至田家许户门口0.6公里 六角冲田小木门口至田家谷户0.3公里 下村李家广户至李成云户烤房0.6公里。 六角冲龙家冲主路接各排岔路0.6公里 | 475.35 | 474.95 | 0 | 0.4 |  |  |  | 1 | 159
144 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 岩竹村组道路硬化项目 | 新建 | 岩竹 | 大坡乡 | 岩竹岩一村村内道路长2150米*3*0.2米、岩二村村内道路长1150米*3*0.2米、犀牛塘村村内进村道路长6850米*3*0.2米、水井村村内进村道路长8600米*3*0.2米、小海子村村内道路长850米*3*0.2米、干海子村村内进村道路长1300米*3*0.2米、中石口村村内进村道路长2600米*3*0.2米、海尾巴村村内进村道路长1300米*3*0.2米 | 629 | 628.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | 71
145 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 石仁村组道路硬化项目 | 新建 | 石仁 | 大坡乡 | 石仁 1.硬化轿子山水凝路至李金成户门前道路长550米，宽3.5米，厚0.25米，需混凝土482立方米,500元/方，需资金24.1万元。2.硬化大岩线至胡莲昆房前长490米，宽3米厚0.25米，需混凝土367.5立方米，500元/方，需资金18.4万元。3.硬化小竹箐会议室至高国文户房背后道路长2200米，宽3米，厚0.25米，需混凝土1650立方米,500元/方，需资金82.5万元。4.硬化范柱全门前至范吉昆房背后道路长2800米，宽3.5米，厚0.25米，需混凝土2450立方米,500元/方，需资金122.5万元。 | 251.03 | 247.5 |  | 3.53 |  |  |  | 1 | 126
146 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 河勺村组道路硬化项目 | 新建 | 河勺 | 大坡乡 | 河勺硬化桃树湾至半个箐老街子变压器长2800，宽3米，高0.25米，阴洞至张家长400米，宽3米，高0.25米，铁贡石至胡家宽户长1300米，宽3米，高0.25米，外口子张家地口子至会议室长800米。宽3米，高0.25米，需混凝土3975立方米,500元/方，需资金198.75万元。 | 199.25 | 198.75 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | 551
147 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 河尾村组道路硬化项目 | 新建 | 河尾 | 大坡乡 | 河尾1.长田：村会议室至高国荣户老房处，长300米、宽2.5米、厚0.2米； 2.箐头上至箐门口长3.8公里，宽4米、厚0.2米； 3.新村村内道路硬化，长1.8公里、宽3米、厚0.2米； | 206.9 | 206.5 |  | 0.4 |  |  |  | 1 | 455
148 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 亮泉村组道路硬化项目 | 新建 | 亮泉 | 大坡乡 | 亮泉大屯北小村入村道路 2000米 4.5米 0.2米；黑凝涧小村内主干道 1100米 3米 0.20米；黑凝涧大村内主干道 2000米 2.5米 0.15米； 双溪村内主干道 1000米 3米 0.2米；小米冲村内主干道 800米 3米 0.2米；大坟大村至小村道路 1200米 4米 0.2米；米家庄李子树至米家庄小村至白坡水库管理所 1200米 4米 0.2米；南头小村主干道 600米 3.5米 0.2米；小米冲水库岔路口至小米冲小村 2000米 4米 0.2米；猴街子村内主干道 400米 3米 0.2米； | 339.8 | 339.5 |  | 0.3 |  |  |  | 1 | 483
149 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 秧田冲村组道路硬化项目 | 新建 | 秧田冲 | 大坡乡 | 秧田冲黑彝村桥至村内维修1200米秧田冲村山旮旯桥至秧田冲小学路800米，路宽5米，厚20厘米，秧田冲大桥至秧田冲酒房维修路200米新庄村小组村内赵家路300米维修，小新庄新硬化道路400米，3米宽，厚20厘米麻地冲村内维修道路1200米，新硬化麻地冲村内道路3条，李长宝路口至高绍才路口500米，3米宽，厚20厘米，李应吉路口至李小四路口350米，3米宽，厚20厘米，唐华荣路口至唐建文路口450米，3米宽，厚20厘米。块乌村公路至块乌小村刘小九路口800米需要维修 陡箐村内维修300米、新庄村（小村）道路硬化宽5米、厚20厘米、长800米 | 165.1 | 164.5 |  | 0.6 |  |  |  | 1 | 153
150 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 耕德村组道路硬化项目 | 新建 | 耕德 | 大坡乡 | 耕德①硬化杨梅嘴村口（罗金华户）至高坡地主公路道路长670米，宽4米，厚0.2米，需混凝土536立方米,500元/方，需资金26.8万元。②硬化豌豆塘（猪场口）至邓家（陶红户）道路长702米，宽4米，厚0.2米，需混凝土562立方米,500元/方，需资金28.1万元。 | 55.2 | 54.9 |  | 0.3 |  |  |  | 1 | 146
151 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 新庄村组道路硬化项目 | 新建 | 新庄 | 大坡乡 | 新庄石寨殷勇江房后至殷贤兵户门前村内道路长180米宽3米厚0.2米，老黄口烟点房后至舒明辉户房屋东面村内道路长160米宽3米厚0.2米，老黄口村舒明东户门前至亮泉村委会猴街村通村道路长600米宽3米厚0.2米，二水箐村至土下大围手机塔通村道路长2100米宽4米厚0.2米，二水箐村口至鲁党有户路口村内道路260米宽3米厚0.2米，土上村陈朝辅户至陈健存户路口村内道路500米宽3米厚0.2米，土上村至土下村道路800米宽3米厚0.2米，大摆沙村小组村内道路1200米宽3米厚0.2米。 | 185.9 | 185.5 |  | 0.4 |  |  |  | 1 | 417
152 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 红寨村组道路硬化项目 | 新建 | 红寨 | 大坡乡 | 红寨硬化挪格村至左噶村进村道路长1549米，宽4米，厚0.25米，需混凝土1549立方米,500元/方，需资金77.45万元。硬化坛石路至大陷塘进村道路长1866米，宽4.5米，厚0.25米，需混凝土2099.25立方米,500元/方，需资金104.9625万元。硬化扒德村村内道路长493米，宽3.5米，厚0.25米，需混凝土431.375立方米,500元/方，需资金21.56875万元。硬化汤浪六村村内道路长350米，宽3.5米，厚0.25米，需混凝土306.25立方米,500元/方，需资金15.3125万元。硬化汤浪七村村内道路长1200米，宽3.5米，厚0.25米，需混凝土1050立方米,500元/方，需资金52.5000万元。硬化杨家村村内道路长350米，宽3.5米，厚0.25米，需混凝土306.25立方米,500元/方，需资金15.3125万元。 | 287.61 | 287.11 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | 210
153 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 天生桥村组道路硬化项目 | 新建 | 天生桥 | 大坡乡 | 天生桥（1）格勺村民小组村内道路，共6段，总长3000米，宽3.5米，后0.2米，合计：2100立方米，需要资金84万元； （2）牛街村民小组村内道路2段，长2500米、宽3.5米，厚0.2米。合计：1750立方米。需要资金70万元； （3）鲁碑村民村小组村内道路2段，长1500米，宽3.5米，厚0.2米，合计：1050立方米。需要资金42万元； （4）摆里村民小组村内道路2段，长800米，宽3.5米，厚0.2米，合计：560立方米。需要资金22.4万元；" 天五村村庄道路1段，长1760米，宽3.5米，厚0.25米，合计：1540立方米，需资金61.6万元。 | 280.6 | 280 |  | 0.6 |  |  |  | 1 | 350
154 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 地河村组道路硬化项目 | 新建 | 地河 | 大坡乡 | 地河一组硬化尹德品户至叶长坤户长1400米，宽3.5米，厚0.2米，需混凝土980立方米,500元/方，需资金49万元。张万发户至尹国富门口，长700米，宽3.5米，厚0.2米，需混凝土490立方米，500元/方，需资金24.5万。荀绍荣户至李加青户长1400米，宽3.5米，厚0.2米，需混凝土需混凝土980立方米,500元/方，需资金49万元。段庭跃户至新政村主干道1500米，宽3.5米，厚0.2米，需混凝土1050立方米,500元/方，需资金52.5万元。地河二组吴家学户至李志兴户长800米，宽3.5米，厚0.2米，需混凝土560立方米，500元/方，需资金28万，吴家湾子组，吴绍付至赵文理户长1300米,宽3.5米，厚0.2米，需混凝土910立方米，500元/方，需资金45.5万。李家付户至吴应坤户，长400米，宽3.5米，厚0.2米，需混凝土需混凝土280立方米,500元/方，需资金14万元。村级卫生所至吴家树户长300米，宽3.5米，厚0.2米，需混凝土210立方米，500元/方，需资金10.5万。地河四十盆组：余正刚户至村组主干道长300米，宽3.5米，厚0.2米，需混凝土210立方米，500元/方，需资金10.5万。张应申户至张德志户长300米，宽3.5米，厚0.2米，需混凝土210立方米，500元/方，需资金10.5万。大口子组：邓金灿户至余连付户长1300米，宽3.5米，厚0.2米，需混凝土910立方米，500元/方，需资金45.5万。 | 280.7 | 280 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 262
155 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 易地后扶 | 德威村组道路硬化项目 | 新建 | 德威 | 大坡乡 | 德威芦柴坪村进村道路硬化(宽4.5米，厚20公分，长度2.6千米)、长坡村进村道路及村内道路(宽4.5米，厚20公分，2.8KM)、德威二村村内道路(6米宽，20公分厚，长度1KM)、晏家村内道路硬化(4米宽，20公分厚，0.5KM)、孙家村村内道路硬化(4米宽，20公分厚，0.8KM)、白沙坡村内道路硬化(4米宽，20公分厚，0.5KM)、黄龙洞村内道路(4米宽，20公分厚，0.5KM)，共计8.2KM | 287.4 | 287 |  | 0.4 |  |  |  | 1 | 325
156 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 烟子冲村组道路硬化项目 | 新建 | 烟子冲 | 大坡乡 | 烟子冲硬化肖家至主公路村道路长1140米，宽4.5米，厚25公分，需混凝土1282.50立方米,500元/方，需资金64.125万元。 硬化丁家至肖家村道路长180米，宽3米，厚20公分，需混凝土108立方米,500元/方，需资金5.4万元。 硬化宗家至主公路村道路长450米，宽3.5米，厚25公分，需混凝土393.75立方米,500元/方，需资金19.6875万元。 硬化高头园至主主公路村道路长120米，宽2.5米，厚20公分，需混凝土60立方米,500元/方，需资金3万元。 硬化韩家至主公路村道路长450米，宽4.5米，厚20公分，需混凝土405立方米,500元/方，需资金20.25万元。 硬化高家至主公路村道路长460米，宽2.5米，厚15公分，需混凝土172.5立方米,500元/方，需资金8.625万元。 硬化烟子冲至主公路村道路长480米，宽3.5米，厚20公分，需混凝土336立方米,500元/方，需资金16.8万元。 硬化叶家湾子至主公路村道路长240米，宽2.5米，厚15公分，需混凝土90立方米,500元/方，需资金4.5万元。 | 142.59 | 142.39 |  | 0.2 |  |  |  | 1 | 254
157 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 烟子冲安全饮水提升项目 | 新建 | 烟子冲 | 大坡乡 | 烟子冲宗家村小组水池建设和全村维修管理 | 50.1 | 50 | 0 | 0.1 |  |  |  | 1 | 254
158 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 烟子冲清淤项目 | 新建 | 烟子冲 | 大坡乡 | 烟子冲各村坝塘清淤，烟子冲东干渠三面光全长960米 | 50.1 | 50 | 0 | 0.1 |  |  |  | 1 | 254
159 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 德威安全饮水提升项目 | 新建 | 德威 | 大坡乡 | 德威白沙坡村、长坡村、孙家村、芦柴坪村、晏家村、坟冲安全饮水建设及管网建设 | 150.2 | 150 | 0 | 0.2 |  |  |  | 1 | 325
160 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 地河农田水利建设项目 | 新建 | 地河 | 大坡乡 | 地河农田水利设施建设 | 50.1 | 50 | 0 | 0.1 |  |  |  | 1 | 262
161 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 地河安全饮水提升项目 | 新建 | 地河 | 大坡乡 | 地河六个组管道老化更换维修管道 | 50.1 | 50 | 0 | 0.1 |  |  |  | 1 | 262
162 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 天生桥安全饮水提升项目 | 新建 | 天生桥 | 大坡乡 | 天生桥一村、二村、三村、四村、五村，自来水管道年久失修，对上述五个村组供水管道进行维修。 | 50.1 | 50 | 0 | 0.1 |  |  |  | 1 | 350
163 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 河尾水厂新建项目 | 新建 | 河尾 | 大坡乡 | 河尾新建水厂，对13个村民小组集中供水 | 200.2 | 200 | 0 | 0.2 |  |  |  | 1 | 455
164 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 岩竹安全饮水提升项目 | 新建 | 岩竹 | 大坡乡 | 岩竹小海子至海尾巴水管更换5120米 | 10.1 | 10 | 0 | 0.1 |  |  |  | 1 | 71
165 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 石仁安全饮水提升项目 | 新建 | 石仁 | 大坡乡 | 石仁：1.大洞新建蓄水50立方米调节水窖1个，需资金5万元。2.石仁村新建蓄水100立方米调节水窖一个，需资金10万元。 | 55.1 | 55 | 0 | 0.1 |  |  |  | 1 | 126
166 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 万绿箐安全饮水提升项目 | 新建 | 万绿箐 | 大坡乡 | 万绿箐：徐家箐村需增加1台增压泵2000元，花沟需扩建水源地35000元 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0.1 |  |  |  | 1 | 119
167 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 石仁活动场所建设 | 新建 | 石仁 | 大坡乡 | 1.新建轿子山村活动室4米*9米*3间*2层，新建厕所1个，硬化场子400平方米，安装路灯4盏，共需资金40万元。2.新建范家梁子村活动室4米*9米*3间*2层，新建厕所1个，安装路灯4盏，硬化场子400平方米，共需资金40万元。3.新建大洞村活动室4米*9米*3间，新建厕所1个，安装路灯4盏，硬化场子400平方米，共需资金40万元。 | 40.1 | 40 | 0 | 0.1 |  |  |  | 1 | 126
168 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 妥乐人居环境提升项目 | 新建 | 妥乐 | 大坡乡 | 妥乐垃圾清运回收处理设施：建焚烧池5个； | 2.1 | 2 | 0 | 0.1 |  |  |  | 1 | 278
169 | 大坡乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 河尾人居环境提升项目 | 新建 | 河尾 | 大坡乡 | 河尾新建垃圾焚烧池7个；硬化老年互助站场子及建设厨房 | 10.1 | 10 | 0 | 0.1 |  |  |  | 1 | 455
170 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 赤章村委会色格村民小组村内道路硬化项目 | 新建 | 赤章村委会 | 菱角乡 | 色格村内主路道路硬化长1900m，宽4m，厚0.2m，共1520m³，商混C30，单价600元/m³，需资金91.2万元。色格村内主干两边新建三面光水沟490m，宽1米，高1m，单价200元/m，需资金9.8万元。主干道挡墙300m，宽1m，高3m，共900m³，单价300元/m³，需资金27万元，共需资金。 | 128 | 128 | [6 empty] | 20
171 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 白沙坡村委会新发村民小组村内道路硬化项目 | 新建 | 白沙坡 | 菱角乡 | 新发村民小组道路硬化2条：从朱树文房背后到崔向宝房子后面，需硬化入村道路620m，宽4m，厚0.2m,共496m³，商混C30，单价600元/m³，需资金29.76万元。需安装水凝管4根，需资金0.32万。从崔兴刚房子到崔昌旭门前道路硬化150m，宽3.5m，厚0.2m，共105m³，商混C30，单价600元/m³，需资金6.3万元。共计需资金36.38万元。 | 36.38 | 36 |  | 0.38 |  |  |  |  | 6
172 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 卜嘎村委会石头河村民小组人居环境提升项目 | 新建 | 卜嘎村委会 | 菱角乡 | 石头河村民小组大桥两边挡墙支护：挡墙长300m，平均高度2m,宽1m，600m³，单价300元/m³，需资金18万元。村李云朝户旁边水沟新建三面光水沟50m，高0.8m，宽0.5m，单价250元/m，需资金1.25万元。石头河村级活动场所院落硬化400㎡，厚度0.2米，共80m³，商混C30，单价600元/m³，需资金4.8万元，共需资金24.05万元。 | 24.05 | 24 |  | 0.05 |  |  |  |  | 45
173 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 卜嘎村委会卜嘎村内道路硬化项目 | 新建 | 卜嘎村委会 | 菱角乡 | 卜嘎村詹家小村村内道路硬化500m,宽4m，长度500米，厚0.2m，共400m³，商混C30，单价600元/m³，需资金24万元。 | 24 | 24 | [6 empty] | 49
174 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 稻堆村委会黑凝沟村民小组村内道路硬化项目 | 新建 | 稻堆村委会 | 菱角乡 | 稻堆村委会黑凝沟村民小组村内道路硬化3000m（主路到陈国才家、主路到吴付应家、主路到陶宪云家、主路到吴付怀家、主路到马荣家），均宽3.5m，厚0.2m，共2100m³，商混C30，单价620元/m³，需资金130.2万元，新建排水沟渠300m，高0.7m，宽0.7m，单价300元/m³需资金4.41万元，共需资金134.61万元。 | 134.61 | 134 |  | 0.61 |  |  |  | 1 | 65
175 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 旧屋鲁村委会小桃树村人居环境提升项目 | 新建 | 旧屋鲁村委会 | 菱角乡 | 1.硬化小桃树村民小组村内道路1500m,均宽3m 厚0.2m，共900m³，商混C30，单价600元/m³，需资金54万元元。挡墙长160m，宽0.8，高1m，单价300元/m³，需资金3.84万元。涵洞6道，管道12根，新建垃圾池1个（长5m，宽6m，高1.5m），需资金1.5万元， ，共需资金59.34万元. 2.硬化竹园村村内道路长860m,宽5m，厚0.25m，共1075m³，商混C30，单价600元/m³，需资金63.75万元。 3.硬化冷水沟村民小组村内道路850m ，均宽3m 厚0.2m，共510m³，商混C30，单价600元/m³，需资金30.6万元。涵洞2道，管道4根，需资金1万元，共需资金31.6万元。 | 154.69 | 154 |  | 0.69 |  |  |  | 1 | 123
176 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 菱角村委会人居环境提升项目 | 新建 | 菱角村委会 | 菱角乡 | 1.小石桥村内道路硬化党员活动室至稻堆岔路口700m，宽4m，厚0.2m，共560m³，商混C30，单价610元/m³，需资金34.16万元，排水沟渠支砌（中村至小学段）200m，宽1m，高0.8m，单价300元/m³，需资金需资金4.8万元，共需资金38.96万元。 2.大村村内道路硬化（董开平家门口至尹桃莲家）200m，宽3m，厚0.2m，共计120m³，单价610元/m³，需资金7.32万元，村内道路维修（李石有家门口至杨关保家门口）300m，需资金3万元，排水沟渠支砌挡墙（王正保家门口至陈吉红家门口）300m，宽1m，高0.8m，单价300元/m³，需资金7.2万元。共需资金17.52万元。 | 56.48 | 56 |  | 0.48 |  |  |  | 1 | 21
177 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 聂子洞村委会箐口村民小组安全饮水项目 | 新建 | 聂子洞村委会 | 菱角乡 | 聂子洞村委会箐口村民小组人畜饮水，新建50立方水池1个8万元，抽水房1间含抽水机3万元，管网6000米8万元。 | 19 | 19 | [5 empty] | 1 | 76
178 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 聂子洞村委会果龙村民小组村内道路硬化项目 | 新建 | 聂子洞村委会 | 菱角乡 | 1.果龙村内道路硬化赤聂公路至张买陆家长150m，宽3m，厚0.2m，公路至李吉飞家长150m，宽3m，厚0.2m，共180m³，单价600元/m³，需资金10.8万元，大塘子支砌挡墙30m，宽2m，高1m，单价300元/m³，需资金1.8万元，共需资金12.6万元。 2.法乃木村内道路硬化1400m，宽3m，厚0.2m，共1080m³，单价600元/m³，需资金50.4元。 | 63 | 63 | [5 empty] | 1 | 51
179 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 块所村委会外支路村民小组村内道路硬化 | 新建 | 块所村委会 | 菱角乡 | 块所村委会外支路村内道路硬化1516m，均宽3m，厚02m，共909.6m³，商混C30，单价570元/m³，共需资金51.8472万元。 | 51.8472 | 51 |  | 0.8472 |  |  |  |  | 14
180 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 棚云村委会村内道路硬化项目 | 新建 | 棚云村委会 | 菱角乡 | 1.横大路村小组村内道路硬化2000m，宽3m，厚0.2m，共1200m³，商混C30，单价620元/m³，需资金74.4万元。 2.孙家坡村内道路硬化1700m，宽3m，厚0.2m，共1020m³，商混C30，单价620元/m³，需资金63.24万元。 3.大龙潭村民小组村内道路硬化1500m，宽3m，厚0.2m，共900m³，商混C30，单价620元/m³，需资金55.8万元。 共需资金193.44万元。 | 193.44 | 193 |  | 0.44 |  |  |  |  | 64
181 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 黎山村委会村内道路硬化及公厕建设项目 | 新建 | 黎山村委会 | 菱角乡 | 1.白虎山村内道路硬化，长1400米，宽4米，厚0.2m，共1120m³，商混C30，单价600元/m³,需要资金67.2万元。 2.黎山二组村内道路硬化600m，宽4m，厚0.2m，共480m³，商混C30，单价600元/m³,需要资金28.8万元。 3.卡郎大街至旅游环线道路硬化长700m，宽4m，厚0.2m，共560m³，商混C30，单价600元/m³,，需资金33.6万元。 4.黎山村内（原发电厂）新建公厕1座，建设面积32㎡，单价1800元/平方米,需要资金5.76万元。共需资金 | 135.36 | 135 |  | 0.36 |  |  |  |  | 11
182 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 刘家庄村委会块启村民小组人居环境提升项目 | 新建 | 刘家庄村委会块启村民小组 | 菱角乡 | 块启村内道路硬化1980m(唐云宝家至何白所家长、唐云宝家至曹乔林家长、马金卫家至袁外长家），其中1780m，宽4m，200m，宽3m，厚0.2m，共1544m³，商混C30，单价580元/m³，需资金89.552万元。新建垃圾池3个，长3m，宽3m，高2m，单价0.5万元/个，需资金1.5万元。共需资金91.052万元。 | 91.052 | 91 |  | 0.052 |  |  |  |  | 77
183 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 刘家庄村委会饮水安全项目 | 新建 | 刘家庄村委会 | 菱角乡 | 在刘家庄村委会三里桥水库安装净水设备1套，新建管理房、更换管网等工程，需资金500万元。 | 500 | 500 | [6 empty] | 200
184 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 水冲村委会村内道路硬化及人居环境提升项目 | 新建 | 水冲村委会 | 菱角乡 | 1.摆河村民小组村内道路硬化715m，均宽4m，厚0.2m，共568m³，单价600元/m³，需资金34.08万元，涵管10根，单价1000元/根，需资金12万元。共需资金35.08万元。 水冲村民小组活动室至小河200m、小桥至大河段500m，共700m做三面光沟，混凝土打底1米宽，0.1米厚，两边做沟帮0.4米厚，0.8米高，单价450元/m，需资金预算31.5万元。 2.石板河村道路硬化180m（李跃路口至李富线三岔路口），宽3.5m，厚0.2m，共计126m³，商混C30，单价580元/m³，需资金7.308万元。新建大桥河沟渠200m，混凝土打底宽2m，厚0.1m，两边做毛石沟帮宽0.5m，高1m，单价480元/m，需资金9.6万元；共需资金16.908万元。 3.白虎山道路硬化1000m(张吉成路口经张吉荣至马荣路口，活动室路口至马云富路口，张吉华路口至苏天才路口），宽3.5m，厚0.2m，共计700m³，商混C30，单价580元/m³，需资金40.6万元。 4.打磨山新建砖砌垃圾池3个，长3m，宽2m，高1m，单价3000元/个，需资金0.9万元。 5.古城村民小组村内道路硬化300m（王金超路口至余德成路口水凝路），3.5m，厚0.2m，共计210m³，商混C30，单价580元/m³，需资金12.18万元。 | 137.168 | 137 |  | 0.168 |  |  |  | 1 | 38
185 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 小卡朗村委会人居环境提升项目 | 新建 | 小卡郎村委会 | 菱角乡 | 1.对果村民小组旅游环线接寺坡脚排水沟建设660m，沟宽0.5m，沟帮0.5m，高1m，单价400元/m,需资金26.4万元。 2.台子村民小组金家河接台子村王得桥户道路扩宽硬化840m，扩宽宽度2m，厚0.2m，共336m³，单价600元/m³，需资金20.16万元。黎山村委会与小卡郎村委会交接处接台子村道路两侧排水沟780米，沟宽0.5m，沟帮0.5m，高1m，单价400元/m，需资金31.2万元。 3.庄棵村村民小组柳竹粉户接黎山下甲村内道路需硬化120m，宽3m，厚0.2m，共72m³，单价600元/m³，需资金4.32万元，村内排水沟建设600米，沟宽0.5m，沟帮0.5m，高1m，需资金24万元。 | 106.08 | 106 |  | 0.08 |  |  |  |  | 10
186 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 产业发展 | 稻堆村委会新建冷链物流中心项目 | 新建 | 稻堆村委会 | 菱角乡 | 新建冷库1个，容积100m³，需资金10万元，新建配套水池1个，100m³，需资金15万元，配套分拣厂房500平方米（硬化场地彩钢瓦遮盖），需资金15万元。共需资金40万元。 | 40 | 40 | [5 empty] | 1 | 122
187 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 产业发展 | 菱角村“水井油坊”手工榨油体验馆项目 | 新建 | 菱角村委会 | 菱角乡 | 新建砖混结构经营性用房1栋，面积200㎡，每平方米2000元，需资金40万元，场地硬化400㎡，需资金4.8万元，水电配套设施建设，需资金5.2万元。 | 50 | 50 | [5 empty] | 1 | 451
188 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 产业发展 | 刘家村委会新建冷链物流中心项目 | 新建 | 刘家庄村委会 | 菱角乡 | 新建冷库10个，容积100m³/个，需资金60万元，配套分拣厂房500平方米（硬化场地彩钢瓦遮盖），需资金10万元。共需资金70万元。 | 70 | 70 | [6 empty] | 200
189 | 菱角乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 菱角乡人居环境提升项目 | 新建 | 6个贫困村 | 菱角乡 | 1.购买钩背式垃圾箱体20个，每个0.9万元，需资金18万元。 2.新建垃圾池20个，长4m，宽3m，高1.5m，每个0.8万元，需资金16万元。共需资金34万元。 | 34 | 34 | [5 empty] | 6 | 1311
190 | 德泽乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 小柳树村委会道路硬化项目 | 新建 | 小柳树 | 德泽乡 | 小柳树村委会道路硬化项目，建设小柳树上海子至下海子段道路，全长2000米，宽3,5米，厚0.2米，使用C30混凝土。 | 100.2 | 100 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 47
191 | 德泽乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 德泽乡热水村委会务那嘎道路硬化项目 | 新建 | 热水 | 德泽乡 | 热水村委会务那嘎进村道路硬化项目，项目全长1200米。宽3.5米，厚0.2米，使用C30混凝土。 | 60.1 | 60 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 13
192 | 德泽乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 炭山村委会倒石岩道路硬化项目 | 新建 | 炭山 | 德泽乡 | 炭山村委会倒石岩通村道路硬化项目，项目全长2400米，宽3.5,米，厚0.2米，使用C30混凝土。 | 145.14 | 145 | 0 | 0.14 |  |  |  | 0 | 16
193 | 德泽乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 左水冲村委会水井沟至漆树达道路硬化项目 | 新建 | 左水冲 | 德泽乡 | 左水冲村委会水井沟至上下大麦地道路硬化项目，道路硬化5公里，宽3500米，厚0.2米，使用C30混凝土。 | 300.8 | 300 | 0 | 0.8 |  |  |  | 0 | 12
194 | 德泽乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 左水冲村委会一洞河通村道路硬化项目 | 新建 | 左水冲 | 德泽乡 | 左水冲村委会至一洞河道路硬化项目，项目全长950米，宽3.5米，厚0.2米，使用C30混凝土。 | 57.09 | 57 | 0 | 0.09 |  |  |  | 0 | 6
195 | 德泽乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 炭山村委会独家村通村道路硬化项目 | 新建 | 炭山 | 德泽乡 | 炭山村委会倒石岩至独家村通村道路硬化项目，硬化道路8600米，宽3.5米，厚0.2米，使用C30混凝土。 | 520.8 | 520 | 0 | 0.8 |  |  |  | 0 | 35
196 | 德泽乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 小米嘎村委会店子上至大沙地道路硬化项目 | 新建 | 小米嘎 | 德泽乡 | 小米嘎村委会店子上至大沙地道路硬化项目，全长2500米，宽4米，厚0.2米，使用C30混凝土。 | 175.2 | 175 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 22
197 | 德泽乡 | 沾益区乡村振兴局 | 产业发展 | 富冲村委会产业园配套设施建设项目 | 新建 | 富冲 | 德泽乡 | 富冲村委会产业园配套设施建设项目。建设农田水利基础设施建设，修建沟渠3300米，300元/米，建设闸阀井及配套设施。 | 100.3 | 100 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | 52
198 | 德泽乡 | 沾益区乡村振兴局 | 产业发展 | 老官营村委会展销中心冷库配套设施建设项目 | 新建 | 老官营 | 德泽乡 | 老官营村委会展销中心冷库配套设施建设项目在展销中心旁建设冷库1个，占地400平方米。 | 100.4 | 100 | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 | 51
199 | 德泽乡 | 沾益区乡村振兴局 | 产业发展 | 热水村委会乡村旅游配套设施建设项目（二期） | 新建 | 热水 | 德泽乡 | 热水村委会乡村旅游配套设施建设项目。建设温泉游泳池（50m*21m）1个，占地面积1500平方米、儿童水上乐园1个，占地1500米。 | 180.5 | 180 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 | 72
200 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 沙高 | 播乐乡 | 平海子塘子田坝塘埂修缮加固 | 100 | 100 | [5 empty] | 1 | 150
201 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 新建 | 沙高 | 播乐乡 | 硬化沙高村内道路6段5千米，厚0.2米，宽3米 | 150 | 150 | [5 empty] | 1 | 150
202 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 新建 | 偏山 | 播乐乡 | 硬化偏山村委会道路7.6千米，厚0.2米，宽3米 | 228 | 228 | [5 empty] | 1 | 128
203 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 基本农田道路设施建设 | 新建 | 偏山 | 播乐乡 | 基本农田道路建设6千米，厚0.2米，宽4米 | 240 | 240 | [5 empty] | 1 | 128
204 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 基本农田道路设施建设 | 新建 | 奴革 | 播乐乡 | 村委会基本农田道路建设4千米，厚0.3米，宽3.5米 | 100 | 100 | [6 empty] | 245
205 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 新建 | 奴革 | 播乐乡 | 硬化奴革村委会道路12段24.3千米，厚0.2米，宽3.5米 | 729 | 729 | [6 empty] | 245
206 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 新建 | 乐利 | 播乐乡 | 硬化乐利村内道路3段1.5千米，厚0.2米，宽3.5米 | 52.5 | 52.5 | [6 empty] | 172
207 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 基本农田道路设施建设 | 新建 | 乐利 | 播乐乡 | 村委会基本农田道路建设3千米，厚0.3米，宽4米 | 80 | 80 | [6 empty] | 172
208 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 农村基础建设 | 新建 | 沙石岭 | 播乐乡 | 硬化沙石岭道路12段7.62千米，厚0.2米，宽3.5米 | 266.7 | 266.7 | [6 empty] | 202
209 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 农村基础建设 | 新建 | 沙石岭 | 播乐乡 | 沙石岭建污水管道1.5公里及污水处理设施4套 | 200 | 200 | [6 empty] | 202
210 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 农村基础建设 | 新建 | 沙石岭 | 播乐乡 | 沙石岭建设活动广场4座 | 60 | 60 | [6 empty] | 202
211 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 基本农田道路设施建设 | 新建 | 小海 | 播乐乡 | 村委会基本农田道路建设1千米，厚0.3米，宽3.5米 | 25 | 25 | [6 empty] | 101
212 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 新建 | 小海 | 播乐乡 | 硬化小海村内道路5段17.2千米，厚0.2米，宽3.5米 | 602 | 602 | [6 empty] | 187
213 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 水田 | 播乐乡 | 水田冷库附属仓库基础设施建设 | 50 | 50 | [6 empty] | 80
214 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 水田 | 播乐乡 | 下大冲坝塘埂修缮加固 | 100 | 100 | [6 empty] | 54
215 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 新建 | 水田 | 播乐乡 | 硬化水田村内道路5段5.8千米，厚0.2米，宽3.5米 | 203 | 203 | [6 empty] | 154
216 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 基本农田道路设施建设 | 新建 | 沙石岭 | 播乐乡 | 村委会基本农田道路建设8千米，厚0.3米，宽4米 | 200 | 200 | [6 empty] | 115
217 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 农村公共服务 | 新建 | 水田 | 播乐乡 | 水田村建设活动场所3座 | 45 | 45 | [6 empty] | 74
218 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 产业发展 | 农村基础设施 | 新建 | 水田 | 播乐乡 | 硬化生猪市场500平方米 | 10 | 10 | [6 empty] | 214
219 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 产业发展 | 中药种植 | 新建 | 乐利 | 播乐乡 | 扩大西归种植500亩 | 25 | 20 |  | 5 |  |  |  |  | 65
220 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 基本农田道路设施建设 | 新建 | 大海 | 播乐乡 | 修缮加固大海农田基本道路3段3千米，厚0.3米，宽4米 | 75 | 75 | [6 empty] | 48
221 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 产业发展 | 产业规划 | 新建 | 大海 | 播乐乡 | 青储饲料种植50亩 | 12 | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 20
222 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 新建 | 大海 | 播乐乡 | 大海的道路硬化20段8千米，厚0.2米，宽3米 | 240 | 240 | [6 empty] | 27
223 | 播乐乡 | 沾益区乡村振兴局 | 乡村建设 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 水田 | 播乐乡 | 大口河至老虎洞河道，大石桥至老虎洞河道、道路建设5千米 | 150 | 150 | [6 empty] | 123